## Лист1
Номер | Категория | Условие | Последствия | Вероятность | Ущерб | Влияние | Предотвращение | Реакции | Триггеры
1 | Люди | Неэффективное распределение времени работы над проектом | Проект не реализован в полной мере\не реализован вовсе | 3 | 2 | 6 | Составление правильного плана работы | Тратить больше времени на проект\сделать выговор\уменьшить оплату труда | Отставание по времени от запланированного графика
2 | Люди | Неактивность одного из участников группы разработки | Спад эффективности других членов группы | 1 | 2 | 2 | Согласованное выполнение | Влияние группы на участника | Член группы не докладывает о выполненных задачах
3 | Люди | Плохо составлен план работы | Затягивание процесса разработки | 2 | 2 | 4 | Ответственный подход к составлению плана | Корректировка плана | Слишком легкий/сложный процесс разработки
4 | Люди | Выбор неэффективных средств разработки | Высокая сложность и низкое качество проекта | 1 | 3 | 3 | Советоватся с заказчиком проекта | Переход на другие средства | Сложность выполнения
5 | Люди | Недостаточные знания | Растягивание сроков\низкое качество проекта | 2 | 2 | 4 | Поиск материалов | Чтение литературы | Непонимание методов и подходов решения задачи
6 | Техническое | Поломка ПК на котором велась разработка | Растягивание сроков\низкое качество проекта | 1 | 2 | 2 | Использование системы контроля версий | Объединиться с другим участником\произвести ремонт ПК | Поломка ПК
7 | Люди | Увеличение требований со стороны заказчика в ходе реализации проекта | Растягивание сроков проекта\Изучение новых материалов | 2 | 2 | 2 | Документирование начальных требований | Внесение требуемых изменений в проект | Новые требования от заказчика